科 学 技 术 项 目 合 同

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

项目名称：5G通信在智能配电网规模化应用技术研究

委托方（甲方）：国网天津市电力公司

受托方（乙方）：国网信息通信产业集团有限公司

华北电力大学

国网能源研究院有限公司

签订日期：

签订地点：天津

目  录

1.  主要内容	7

2.  预期目标	9

3.  主要技术经济指标	9

4.  提供的最终成果	11

5.  进度计划内容及考核目标	14

6． 项目经费	14

7． 项目支付计划	23

8． 转委托	27

9． 保密	27

10． 陈述与保证	27

11． 风险承担	28

12． 研究成果的归属	28

13． 相关技术服务	29

14． 违约责任	29

15． 合同的变更	31

16． 合同的解除	31

17． 争议解决	32

18． 合同附件	32

19． 合同生效	33

20． 份数	33

21． 特别约定	33

项 目 简 表

| 项目名称 |  | 5G通信在智能配电网规模化应用技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 姓名 | 尹喜阳 | 单 位 | 国网天津市电力公司 |  |  |  |  |  |
|  | 性别 | 男 | 出生 1978 年 06 月 | 专业 |  | 通信工程 | 职称 | 高级工程师 |  |
| 项目 分类 | 技术 攻关 | 新技术开 发 | 新产品 试制 | 技术引进消化吸收 |  | 应用理论基础研究 | 软科学 研究 | 推广 |  |
|  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 人 数 |  | 130 | 其中 | 高级 职称 |  | 54 | 中级 职称 | 41 |  |
|  |  |  |  | 初级 职称 |  | 8 | 研究生 | 27 |  |
| 研究开始 时间 |  | 合同签订之日起 |  |  | 研究成果 提交时间 |  | 2022年12月 |  |  |
| 合 同 总 金 额(万元) |  | 559 |  |  | 其中乙方 自筹(万元) |  | 0 |  |  |
| 项目研究成果和最终成果摘要 | [项目内容摘要] （1）融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究； （2）5G基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究； （3）5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研制及试点应用； （4）5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究。 [最终成果摘要] （一）研究报告与技术方案 （1）《融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究报告》 （2）《5G基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究报告》 （3）《5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研发报告》 （4）《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》（二）模型、装置样机及系统 （1）提供5G 基站储能系统参与智能配电网协同调度模型，基于多站共享模式下的储能系统配置和优化。 （2）提供5G 基站储能系统参与协同调度的投资运营成本测算模型，给出5G 能源互联网价格补贴机制及商业模式分析结论。 （3）提供5G 基站共享储能调控系统，包括基站储能监控终端和电网协同互动信息管理平台，能够实时采集各基站动环监控数据，电池状态（SOC）等信息，5G 基站数据采集最小间隔不大于5 分钟。提供5G 基站动环设备与电网的交互能力，为5G 基站电源及储能系统参与智能配电网协同互动提供接口，采集、汇聚基站储能信息，实现智能配电网对5G 基站储能电池的调度管控。 （三）知识产权 （1）申请发明专利13项； （2）发表SCI论文4篇； （3）发表中文核心期刊或三大检索论文7篇 （四）标准建议稿  《5G基站储能电池接入电网协同调控技术规范》企标建议稿 （五）试点应用 参与储能调度试点运行的5G基站不少于50座。 [成果的主要技术经济指标摘要] （1）提出适配多维业务需求的5G边缘计算部署策略及多端互信安全保障方法； （2）提出融合5G的智能配电网基础设施一体化规划策略与优化方法； （3）提出多站共享模式下的储能系统配置模型与优化方法； （4）提出5G基站储能系统参与智能配电网协同调度模型； （5）建立涵盖质量、技术、效率、经济性、可持续性等维度的配电网5G通信应用技术经济评价体系； （6）提出融合5G的智能配电网基础设施一体化规划动态定价策略； （7）构建5G基站储能系统参与协同调度的投资运营成本测算模型； （8）给出5G 能源互联网价格补贴机制及商业模式分析结论； （9）提供5G基站共享储能调控系统，包括基站储能监控终端和电网协同互动信息管理平台：实时采集各基站动环监控数据，电池状态（SOC）等信息；5G基站数据采集最小间隔不大于5分钟； （10）参与共享储能协同调度的现场在运5G宏基站不少于50个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. 主要内容 （要解决的主要技术难点和问题） 1.1 主要技术内容 1.1.1 课题1：融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究 （1）研究智能配电网业务需求、应用场景与5G网络部署的匹配性； （2）研究满足智能配电网业务规模化应用的5G边缘计算配置方法、多元信息共享机制，以及多端互信的安全保障技术； （3）研究融合5G网络的智能配电网多要素一体化规划策略； 1.1.2 课题2：5G基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究 （1）研究5G单基站储能系统配置方案及与智能配电网互动策略； （2）研究5G多站共享模式下的储能系统配置方案； （3）研究5G基站共享储能系统参与智能配电网协同调度策略； 1.1.3课题3：5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研制及试点应用 （1）研究5G 基站共享储能调控系统架构； （2）研究5G 基站电源监控终端及规模化应用方案； （3）开发5G基站电源及储能系统与智能配电网协同互动信息管理平台； （4）进行5G基站参与协同调度规模化试点应用。 1.1.4 课题4：5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究 （1）研究适应5G技术配电网应用的多维技术经济评价方法； （2）研究电网基础设施参与5G网络建设动态定价策略及运营模式； （3）研究分析5G基站参与智能配电网协调互动的经济性； （4）研究5G基站参与智能配电网协调互动的价格补贴机制与商业模式。 1.2 主要技术难点 1.2.1 融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究 传统智能配电网规划建设多从电力设施、能源等单要素角度出发，缺乏与新型通信技术融合的多要素协调发展研究。配电网通信规划仅考虑关键业务的信息传输，缺乏规模化应用设计，无法满足智能配电网末端覆盖和通信接入的需求。因此，研究通信、计算、存储、供电、储能等多要素的协调规划，充分考虑智能配电网和通信运营商两方差异化的需求，拓展5G通信技术在智能配电网的应用，实现适应5G规模化发展的智能配电网多要素一体化规划是本项目的难点之一。 1.2.2 5G基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究 满足5G基站可持续供电是基站共享储能的前提，为保证基站储能作为后备电源的备电初衷，综合考虑通信业务负载对基站能耗的影响及市电可靠性程度，确定其参与智能配电网协同互动的能量调度阈值，考虑通信系统与电力系统深度融合，对基站运行工况、通信负载状态、储能设备参数和运行状态等信息进行实时采集监测，并对基站历史供电数据、历史响应数据进行采集、分析，进行基站储能系统可调度潜力挖掘也是本项目的难点之一。 1.2.3 5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研制及试点应用 5G基站电源设备属于通信运营商，利用基站储能设备参与电网协调互动涉及跨接通信与电网两个行业，对于5G基站电源而言需要保障供电可靠性，对于电网各类数据接入需要保障信息安全与隔离，这是研制5G基站电源监控及共享储能系统必须解决的难题。 1.2.4 5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究 5G基站参与智能配电网协调互动仍处于研究阶段，项目试点也处于探索阶段。如何结合行业特点、监管政策、竞争关系等因素进行损益分析，并基于政策环境、经济环境、社会环境、技术环境，进行5G基站参与智能配电网协调互动的商业模式研究是本项目的难点之一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. 预期目标 2.1融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究 （1）针对智能配电网业务需求、5G网络覆盖情况、电力基础设施资源状况，提出5G业务边缘计算能力配置及多端互信的安全保障方法； （2）提出融合5G的智能配电网多要素一体化规划策略与实施路径，实现5G在智能配电网领域的规模化应用。 2.2 5G基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究 （1）基于5G基站能耗特性及对储能电池的容量需求，在配网环境下5G系统的通信业务状态、电网供需平衡、系统供电可靠性等多元边界条件下开展建模分析； （2）形成5G基站储能系统参与电网互动策略以及多站共享模式下储能系统配置方案； （3）建立5G基站参与智能配电网协同调度模型。 2.3 5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研制及试点应用 （1）通过基站电源和共享储能调控系统实现5G基站参与智能配电网协同调度； （2）基于5G典型基站能耗、共享储能数据分析，实现电网辅助服务平台对接，支持预约实时响应。 2.4 5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究 （1）提出适应5G技术配电网应用的多维技术经济评价方法； （2）制定电网基础设施参与5G网络建设动态定价策略并提出符合电网发展特征的基础设施运营模式； （3）提出5G基站储能系统参与协同调度投资运营成本测算模型； （4）完成5G能源互联网价格补贴机制及商业模式设计，为5G通信智能配电网应用提供降本增效的实施路径。 # 3. 主要技术经济指标 （1）提出适配多维业务需求的5G边缘计算部署策略及多端互信安全保障方法； （2）提出融合5G的智能配电网基础设施一体化规划策略与优化方法； （3）提出多站共享模式下的储能系统配置模型与优化方法； （4）提出5G基站储能系统参与智能配电网协同调度模型； （5）建立涵盖质量、技术、效率、经济性、可持续性等维度的配电网5G通信应用技术经济评价体系； （6）提出融合5G的智能配电网基础设施一体化规划动态定价策略； （7）构建5G基站储能系统参与协同调度的投资运营成本测算模型； （8）给出5G 能源互联网价格补贴机制及商业模式分析结论； （9）提供5G基站共享储能调控系统，包括基站储能监控终端和电网协同互动信息管理平台：实时采集各基站动环监控数据，电池状态（SOC）等信息；5G基站数据采集最小间隔不大于5分钟； （10）参与共享储能协同调度的现场在运5G宏基站不少于50个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. 提供的最终成果 4.1 最终成果形式 4.1.1 课题1：融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究 （1）提出适配多维业务需求的5G边缘计算部署策略及多端互信安全保障方法； [完成单位：国网信息通信产业集团有限公司] （2）提出融合5G的智能配电网基础设施一体化规划策略与优化方法； [完成单位：华北电力大学国网信息通信产业集团有限公司] （3）完成《融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究报告》； [完成单位：国网信息通信产业集团有限公司、国网天津市电力公司、华北电力大学] （4）申请发明专利3项； [完成单位：国网信息通信产业集团有限公司2项，华北电力大学1项] （5）发表核心期刊或三大检索论文2篇[完成单位：国网信息通信产业集团有限公司1篇，华北电力大学1篇]，发表SCI检索论文2篇 [完成单位：华北电力大学]。 4.1.2课题2：5G基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究 （1）提出多站共享模式下的储能系统配置模型与优化方法；[完成单位：华北电力大学] （2）提出5G基站储能系统参与智能配电网协同调度模型；[完成单位：华北电力大学] （3）完成《5G基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究报告》； [完成单位：华北电力大学] （4）完成《5G基站储能电池接入电网协同调控技术规范》企标建议稿； [完成单位：华北电力大学] （5）申请发明专利4项； [完成单位：华北电力大学] （6）发表核心期刊或三大检索论文2篇，发表SCI检索论文2篇。[完成单位：华北电力大学] 4.1.3课题3：5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研制及试点应用 （1）提供5G基站共享储能调控系统，包括基站储能监控终端和电网协同互动信息管理平台； [完成单位：国网信息通信产业集团有限公司、华北电力大学] （2）参与共享储能协同调度的现场在运5G宏基站不少于50个[完成单位：国网信息通信产业集团有限公司]； （3）完成《5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研发报告》；[完成单位：国网信息通信产业集团有限公司、华北电力大学] （4）申请发明专利4项；[完成单位：国网信息通信产业集团有限公司2项、华北电力大学2项] （5）发表核心期刊或三大检索论文2篇。[完成单位：国网信息通信产业集团有限公司1篇、华北电力大学1篇] 4.1.4课题4：5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究 （1）建立涵盖质量、技术、效率、经济性、可持续性等维度的配电网5G通信应用技术经济评价体系； [完成单位：华北电力大学] （2）提出融合5G的智能配电网基础设施一体化规划动态定价策略；[完成单位：国网能源研究院有限公司] （3）构建5G基站储能系统参与协同调度的投资运营成本测算模型；[完成单位：华北电力大学] （4）给出5G 能源互联网价格补贴机制及商业模式分析结论；[完成单位：国网能源研究院有限公司] （5）完成《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》。[完成单位：国网能源研究院有限公司、华北电力大学] （6）申请发明专利2项； [完成单位：国网能源研究院有限公司1项、华北电力大学1项] （7）发表核心期刊或三大检索论文1篇。[完成单位：华北电力大学] 4.2 经费决算报告及审计报告 项目通过验收，乙方须提供经费决算报告及审计报告。 4.3 成果验收方式 由国家电网公司组织专家验收。 4.4 成果验收标准(达到并完成主要技术指标) 按照本合同“技术经济指标”和“最终成果形式”验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 5. 进度计划内容及考核目标 |  |
| --- | --- |
| 5.1 | 合同签订之日起—2021 年6月 30日 主要内容： - 调研、搜集资料，拟定课题1、2研究大纲； - 调研、搜集资料，拟定5G基站共享储能系统监控； 终端与管理平台研发计划； - 调研、搜集资料，拟定课题4研究计划； - 研究智能配电网业务需求与5G网络部署的匹配性； - 设计5G 基站共享储能调控系统架构； - 研究适应5G技术配电网应用的多维技术经济评价指标体系。 考核目标： 国网信息通信产业集团有限公司： - 完成《5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研发计划》。 华北电力大学： - 完成《5G 基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究报告》研究大纲。 - （2）完成《5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研发报告》相应部分初稿； - （3）完成《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》中相应部分初稿。 国网能源研究院有限公司： - 完成《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》研究计划。 |
| 5.2 | 2021 年7 月1 日—2021 年9月 30日 主要内容： - 研究智能配电网应用场景与5G网络部署的匹配性； - 设计5G 基站电源监控终端架构； - 研究适应5G技术配电网应用的多维技术经济评价方法。 考核目标： 华北电力大学： - 完成《5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研发报告》相应部分初稿； - 完成《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》中相应部分初稿 。 |
| 5.3 | 2021 年10 月1 日—2021 年12月 31日 主要内容： - 研究满足智能配电网业务规模化应用的5G边缘计算配置方法； - 研究5G多站共享模式下的储能系统配置方案； - 研究5G 基站电源监控终端及规模化应用方案； - 研究电网基础设施参与5G网络建设动态定价策略。 考核目标： 国网信息通信产业集团有限公司： - 完成《融合5G的智能配电网基础设施一体化规划研究报告》中相应部分初稿； - 完成《5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研发报告》相应部分初稿。 华北电力大学： - 完成《5G 基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究报告》相应部分初稿； - 申请1项发明专利。 国网能源研究院有限公司： - 完成《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》中相应部分初稿。 |
| 5.4 | 2022 年1 月1 日—2022 年3月 31日 主要内容： - 研究满足智能配电网业务规模化应用的5G多元信息共享机制，以及多端互信的安全保障技术； - 研究5G基站共享储能系统参与智能配电网协同调度策略； - 开发5G基站电源及储能系统管理平台； - 研究电网基础设施参与5G网络建设运营模式。 考核目标： 国网信息通信产业集团有限公司： - 完成《融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究报告》中相应部分初稿； - 完成《5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研发报告》中相应部分初稿。 华北电力大学： - 完成《5G 基站储能系统与智能配电网协同调度关键技术研究报告》中相应部分初稿； - 申请2项发明专利； - 核心期刊或三大检索论文1篇，发表或取得录用通知。 国网能源研究院有限公司： - 完成《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》中相应部分初稿。 |
| 5.5 | 2022 年4 月1 日—2022 年6月 30日 主要内容： - 研究融合5G网络的智能配电网多要素一体化规划策略； - 研究5G基站储能电池接入电网协同调控技术规范； - 开发5G基站与智能配电网协同互动信息管理平台； - 研究分析5G基站参与智能配电网协调互动的经济性。 考核目标： 国网信息通信产业集团有限公司： - 完成《融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究报告》； - 完成《5G基站共享储能系统监控终端与管理平台研发报告》相应部分初稿； - 申请2项发明专利。 华北电力大学： - 配合完成《融合5G的智能配电网基础设施一体化规划关键技术研究报告》 - 完成《5G基站储能电池接入电网协同调控技术规范》企标建议稿； - 完成《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》相应部分初稿； - 申请2项发明专利； - 核心期刊或三大检索论文2篇，发表或取得录用通知。 |
| 5.6 | 2022 年7月1 日—2022 年9月 30日 主要内容： - 撰写课题1相关学术论文、发明专利 - 撰写课题2相关发明专利、学术论文 - 设计试点应用方案，撰写学术论文 - 研究5G基站参与智能配电网协调互动的价格补贴机制与商业模式 考核目标： 国网信息通信产业集团有限公司： - 核心期刊或三大检索论文2篇，发表或取得录用通知。 华北电力大学： - 核心期刊或三大检索论文2篇，发表或取得录用通知； - 申请1项发明专利； - SCI论文4篇，发表或取得录用通知。 国网能源研究院有限公司： - 完成《5G通信智能配电网应用的定价策略及商业模式研究报告》。 |
| 5.7 | 2022 年10月1 日—2022 年12月 31日 主要内容： - 进行5G基站参与协同调度规模化试点应用； - 完善各课题项目资料，准备项目验收。 考核目标： - 完成验收材料准备，相关验收工作满足项目验收要求； （2）实现试点应用； （3）验收前所有论文发表。 国网信息通信产业集团有限公司： - 申请2项发明专利。 华北电力大学： - 申请2项发明专利。 国网能源研究院有限公司： - 申请1项发明专利 |

6．  项目经费

单位：万元（人民币）

| 科目名称 | 预算金额 | 甲方拨款 | 乙方自筹 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费 | 351 | 351 | 0 |  |
| 1.人工费 | 210.3 | 210.3 | 0 |  |
| （1）专职研究人员人工费 | 163.7 | 163.7 | 0 |  |
| （2）临时性研究人员人工费 | 46.6 | 46.6 | 0 |  |
| （3）临时性研究人员人工费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.设备费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （1）仪器设备使用费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-1 |
| （2）软件使用费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-2 |
| 3.业务费 | 123.9 | 123.9 | 0 |  |
| （1）材料费 | 66 | 66 | 0 | 附件5-3 |
| （2）资料、印刷及知识产权费 | 18.9 | 18.9 | 0 |  |
| （3）会议、差旅及国际合作交流费 | 39 | 39 | 0 |  |
| 4.场地使用费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （1）场地物业费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （2）场地租金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.专家咨询费 | 16.8 | 16.8 | 0 |  |
| （二）间接费 | 36.5 | 36.5 | 0 |  |
| （三）外委支出费 | 144 | 144 | 0 |  |
| 1.外委研究支出费 | 80 | 80 | 0 | 附件5-4 |
| 2.仪器设备租赁费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.外协测试试验与加工费 | 64 | 64 | 0 | 附件5-5 |
| （四）税金 | 27.5 | 27.5 | 0 |  |
| 合计 | 559 | 559 | 0 |  |

注：各栏目的经费支出应严格按批准的预算和要求填写和执行。

# 6.1  经费预算表——国网信息通信产业集团有限公司

单位：万元（人民币）

| 科目名称 | 预算金额 | 甲方拨款 | 乙方自筹 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费 | 165.6 | 165.6 | 0 |  |
| 1.人工费 | 94.6 | 94.6 | 0 |  |
| （1）专职研究人员人工费 | 48 | 48 | 0 |  |
| （2）劳务外包人员人工费 | 46.6 | 46.6 | 0 |  |
| （3）临时性研究人员人工费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.设备使用费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （1）仪器设备使用费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-1 |
| （2）软件使用费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-2 |
| 3.业务费 | 64 | 64 | 0 |  |
| （1）材料费 | 50 | 50 | 0 | 附件5-3 |
| （2）资料、印刷及知识产权费 | 4 | 4 | 0 |  |
| （3）会议、差旅及国际合作交流费 | 10 | 10 | 0 |  |
| 4.场地使用费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （1）场地物业费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （2）场地使用租金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.专家咨询费 | 7 | 7 | 0 |  |
| （二）间接费 | 9 | 9 | 0 |  |
| （三）外委支出费 | 75 | 75 | 0 |  |
| 1.外委研究支出费 | 51 | 51 | 0 | 附件5-4 |
| 2.仪器设备租赁费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.外协测试试验与加工费 | 24 | 24 | 0 | 附件5-5 |
| （四）税金 | 10.4 | 10.4 | 0 |  |
| 合计 | 260 | 260 | 0 |  |

# 6.2  经费预算表——华北电力大学

单位：万元（人民币）

| 科目名称 | 预算金额 | 甲方拨款 | 乙方自筹 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费 | 135 | 135 | 0 |  |
| 1.人工费 | 78.5 | 78.5 | 0 |  |
| （1）专职研究人员人工费 | 78.5 | 78.5 | 0 |  |
| （2）劳务外包人员人工费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （3）临时性研究人员人工费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.设备使用费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （1）仪器设备使用费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-1 |
| （2）软件使用费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-2 |
| 3.业务费 | 48.5 | 48.5 | 0 |  |
| （1）材料费 | 16 | 16 | 0 | 附件5-3 |
| （2）资料、印刷及知识产权费 | 12.5 | 12.5 | 0 |  |
| （3）会议、差旅及国际合作交流费 | 20 | 20 | 0 |  |
| 4.场地使用费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （1）场地物业费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （2）场地使用租金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.专家咨询费 | 8 | 8 | 0 |  |
| （二）间接费 | 21.5 | 21.5 | 0 |  |
| （三）外委支出费 | 69 | 69 | 0 |  |
| 1.外委研究支出费 | 29 | 29 | 0 | 附件5-4 |
| 2.仪器设备租赁费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.外协测试试验与加工费 | 40 | 40 | 0 | 附件5-5 |
| （四）税金 | 13.5 | 13.5 | 0 |  |
| 合计 | 239 | 239 | 0 |  |

# 6.3  经费预算表——国网能源研究院有限公司

单位：万元（人民币）

| 科目名称 | 预算金额 | 甲方拨款 | 乙方自筹 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费 | 50.4 | 50.4 | 0 |  |
| 1.人工费 | 37.2 | 37.2 | 0 |  |
| （1）专职研究人员人工费 | 37.2 | 37.2 | 0 |  |
| （2）劳务外包人员人工费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （3）临时性研究人员人工费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.设备使用费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （1）仪器设备使用费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-1 |
| （2）软件使用费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-2 |
| 3.业务费 | 11.4 | 11.4 | 0 |  |
| （1）材料费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-3 |
| （2）资料、印刷及知识产权费 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |
| （3）会议、差旅及国际合作交流费 | 9 | 9 | 0 |  |
| 4.场地使用费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （1）场地物业费 | 0 | 0 | 0 |  |
| （2）场地使用租金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.专家咨询费 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |
| （二）间接费 | 6 | 6 | 0 |  |
| （三）外委支出费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.外委研究支出费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-4 |
| 2.仪器设备租赁费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.外协测试试验与加工费 | 0 | 0 | 0 | 附件5-5 |
| （四）税金 | 3.6 | 3.6 | 0 |  |
| 合计 | 60 | 60 | 0 |  |

# 7．  项目支付计划

项目经费总额为人民币(大写)伍佰伍拾玖万元整(¥5590000.00)，其中甲方向乙方提供经费人民币（大写）伍佰伍拾玖万元整(¥5590000.00)（含税），乙方自筹人民币（大写）零元整(¥0.00)。

| 项目支付计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 甲方提供经费（万元） | 乙方自筹经费 （万元） | 受款单位 | 付款条件 |
| 2021年 | 157 | 0 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 完成合同签订,甲方收到乙方当年全额发票后付当年全部经费。 |
|  | 143 | 0 | 华北电力大学 |  |
|  | 36 | 0 | 国网能源研究院有限公司 |  |
| 2022年 | 103 | 0 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 项目通过验收后付款。 |
|  | 96 | 0 | 华北电力大学 |  |
|  | 24 | 0 | 国网能源研究院有限公司 |  |

# 8．  转委托

转委托事宜按以下第 8.2 款约定执行：

8.1 本合同不得转委托；

8.2 乙方可以将本合同项下部分工作转委托给第三方，但该转委托事项须事先取得甲方同意。转委托的工作量不得超过本合同工作量的50%（不含本数）。

# 9．  保密

9.1 乙方及其项目参加人员对本合同履行过程中所接触到的甲方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的有关信息、资料及研究所涉成果负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将上述信息、资料及研究所涉成果披露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

9.2 本合同项下的保密义务自相关资料或信息以及研究所涉成果正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止。

9.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

# 10． 陈述与保证

10.1乙方保证严格按照合同约定选派有研究能力的人员，按照合同约定的进度计划开展研究工作，研究人员名单见附件二《项目参加人员表》。未经甲方同意，乙方不得更换其项目参加人员。

10.2乙方在合同履行过程中使用的专有技术、知识产权、实物等不得侵犯第三方的合法权益。第三方提起侵权索赔的，乙方自行处理，并不得影响研究工作。给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

10.3乙方应当保证其交付给甲方的研究成果未侵犯他人的合法权益。如第三方提出异议，乙方应负责处理及承担责任，并保证甲方能够继续实施研究成果。给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

# 11． 风险承担

11.1 在本合同履行过程中，因出现现有技术水平和客观条件下难以克服的技术风险，导致的项目部分或全部失败造成的损失，由双方各自独立承担。

11.2 认定技术风险的基本条件是：

（1）本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

（2）乙方在主观上无过错且经认定研究失败为合理失败。

11.3 本合同项目的技术风险由双方或聘请的第三方专家认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

11.4 乙方在本合同履行过程中意识到技术风险存在并有可能致使项目失败或部分失败的情形时，应自知道或应当知道之日起30日内通知甲方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应就扩大的损失承担赔偿责任。

11.5 因不可抗力因素造成的损失的承担方式同第11.1款。

# 12． 研究成果的归属

本合同项下的研究成果归 双 （甲、乙、双）方所有，就研究成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等按以下条款处理。双方对研究成果归属另有约定的见第21条特别约定。

12.1 本合同项下的研究成果申请专利的权利归 双 （甲、乙、双）方享有，未经 双 （甲、乙、双）方许可， 甲、乙 （甲、乙）方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。 双 （甲、乙、双）方取得专利权的，未经 双 （甲、乙、双）方许可， 甲、乙 （甲、乙）方不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

12.2 甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，

但 乙 （甲、乙）方仅能在 甲 （甲、乙）方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

12.3 本合同项下的研究成果的转让权属于 双 （甲、乙、双）方， 甲、乙 （甲、乙）方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用， 乙 （甲、乙）方擅自转让所产生的利益归 甲 （甲、乙）方所有。

12.4 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归 双 （甲、乙、双）方享有。未经 双 （甲、乙、双）方许可， 甲、乙 （甲、乙）方不得单方申请奖励。

12.5本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“国家电网公司科技项目资助（合同号：               ）”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

12.6 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于 双 （甲、乙、双）方所有，未经 双 （甲、乙、双）方许可， 甲、乙 （甲、乙）方不得单独参与此类工作。

# 13． 相关技术服务

13.1 甲乙双方在此确认，履行本合同 不需要 （需要/不需要）相关技术服务。

13.2 相关技术服务的内容、方式及费用承担：

无        。

# 14． 违约责任

14.1 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

14.2 甲方不能按计划拨付项目经费，承担由此造成的项目延期、费用增加的责任。

14.3 在项目执行过程中，乙方不得擅自对研究内容、目标、进度、项目负责人等进行自行调整，否则，造成研究工作不能按期完成、影响研究成果质量，将视情况追究乙方的违约责任。

14.4 乙方没有按照合同执行或完成预期目标的，甲方将适当减少或暂停支付项目经费。

14.5 乙方承担违约责任后，甲方要求继续履行合同的，乙方应当继续履行。

14.6 任何一方违反本合同的约定，应当按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

（1）乙方违反第2条、第3条、第4条或第5条约定的，甲方有权扣减或拒绝支付应由甲方支付的项目经费，或要求乙方退还甲方已支付的项目经费。

（2）乙方未能足额提供应由其提供的项目经费，甲方有权停止拨付剩余的项目经费或按照出资比例收回已拨付的项目经费，乙方应承担因此造成的甲方损失。

14.7 乙方违反本合同第12条约定义务的，应当退还甲方已支付的项目经费并赔偿因违约给甲方造成的一切损失。除此之外：

（1）乙方违反第12.1款约定未经甲方同意单独申请专利的，在被授予专利权之前应撤回专利申请，在被授予专利权后应以书面声明放弃该专利权。未经甲方同意转让专利权或许可第三方实施该专利的，所获收益归甲方所有。

（2）乙方违反第12.2款约定超出甲方许可的范围使用该研究成果的，所获收益归甲方所有。

（3）乙方违反第12.3款约定许可第三方实施使用该研究成果的，应立即终止该许可，且所获收益归甲方所有。

（4）乙方违反第12.4款约定未经甲方同意单方申请奖励的，被授予奖励之前应撤回奖励申请，在被授予奖励后应向颁奖机构申请撤销奖励并以书面声明放弃该奖励。

（5）乙方违反第12.5款约定未注明“国家电网公司科技项目资助（合同号：                ）”，应在原发表载体补充声明。项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文未征得甲乙双方同意的，项目参加人员所属一方应予相应处罚并将有关情况通知另一方并赔偿另一方因此遭受的损失。

（6）乙方违反第12.6款约定未经甲方许可单独参与有关国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的，该工作仍在进行的，应立即退出，该工作已经结束的，应向有权机关申请撤销署名等相关权利并以书面声明形式放弃与该工作有关的一切权益。

14.8 乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

14.9 乙方未按进度计划交付研究成果的，每延迟一天，承担项目经费总额 0.01 %的违约金。如延迟超过 60 天，甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

14.10因乙方原因造成研究成果不能通过验收的，乙方应承担下次验收工作发生的费用。

14.11乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，还应就差额部分向甲方进行赔偿。

# 15． 合同的变更

在履行合同过程中需对合同具体内容进行变更的，由甲乙双方另行协商签订书面协议，作为本合同的补充。

# 16． 合同的解除

16.1 在合同履行过程中，因一方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行的，另一方可以在向该方发出书面通知15日后（含本数）解除合同。

16.2在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）针对特定工程进行的项目，工程建设发生重大变化，项目研究内容无法实施或目标无法实现的；

（2）乙方因主观原因致使合同无法正常执行的；

（3）延期超过1年，仍无法完成合同预定目标的；

（4）本合同涉及的技术已经公开，致使本合同的履行已没有意义或没有必要的。

16.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

（1）非因乙方原因，甲方单方面解除合同的，合同终止前所发生的费用由甲方承担；

（2）乙方单方面解除合同或因非技术性主观原因造成项目无法完成的，甲方有权追索全部已拨费用，同时乙方还应承担相应的损失；

（3）本合同根据第16.2（4）款自行解除的，双方各自独立承担所发生的损失。

# 17． 争议解决

17.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第（1）种方式处理：

（1）仲裁：提交  天津  仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向   /   所在地人民法院提起诉讼。

17.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

# 18． 合同附件

18.1 本合同双方确定以下内容作为本合同的附件，并与本合同具有同等效力：

（1）经过专家评审的可行性论证报告；

（2）项目参加人员表；

（3）参加论证的单位和专家名单；

（4）专家评审意见；

（5）经费预算明细表。

18.2 其他需要补充约定的内容：

（1）合同一方发生合并、分立或更名时，需明确本合同项下权利义务的继受人。

（2）乙方应每季度分别向甲方科技管理部门报送项目执行情况报告。

（3）有关本合同的未尽事宜，按照国家电网公司对科技项目的有关管理规定执行。

# 19． 合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

# 20． 份数

本合同一式 17 份，甲方执 4 份，乙方执 13 份，具有同等效力。

# 21． 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

21.1经合作单位友好协商，国网信息通信产业集团有限公司执5份合同，华北电力大学执4份合同，国网能源研究院有限公司执4份合同；

21.2本合同价格为人民币（大写）伍佰伍拾玖万元整（￥5590000.00）（含税）。其中国网信息通信产业集团有限公司本项目合同金额为贰佰陆拾万元整（￥2600000.00）（含税），其中不含税价人民币（大写）贰佰肆拾伍万贰仟捌佰叁拾元壹角玖分（￥2452830.19），增值税税率6%，税额为147169.81元；华北电力大学本项目合同金额为贰佰叁拾玖万元整（￥2390000.00）（含税），其中不含税价人民币（大写）贰佰叁拾贰万叁佰捌拾捌元叁角伍分（￥2320388.35），增值税税率3%，税额为69611.65元；国网能源研究院有限公司受款陆拾万元整（￥600000.00）（含税），其中，不含税价人民币（￥ 566037.74）（大写）伍拾陆万陆仟零叁拾柒元柒角肆分，增值税税率6 %，增值税税额33962.26 元。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。

21.3乙方中一家单位违约，甲方只追究乙方中违约一家的相关责任，其他乙方单位不承担违约责任。赔偿损失赔偿金和支付违约金合计的上限不超过违约方在本项目中已收取承担的总经费合同额度；

21.4乙方转委托的单位，在完成转委托的任务时出现第14条中约定的任何情形的，乙方应按照第14条的约定，就转委托单位的行为承担连带责任；

21.5甲方为国网天津市电力公司下属二级单位，属分支机构，增值税抵扣业务由国网天津市电力公司统一办理，具体开票信息如下：

购货单位：国网天津市电力公司

纳税人识别号：91120000103061295A

帐号：0302030109034673405

开户行：工行民族路支行

地址：河北区进步道29号

电话：24406792 。

（以下无正文）

签 署 页

| 甲方：国网天津市电力公司 （盖章） | 乙方：国网信息通信产业集团有限公司 （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：天津市河北区五经路39号 | 地址：北京市昌平区北七家镇未来科技城北区国家电网C座 |
| 联系人：范须露 | 联系人：焦艳斌 |
| 电话：13752437563 | 电话：010-53727215 |
| 传真：022-24408614 | 传真：010-53727210 |
| Email： xulu.fan@tj.sgcc.com.cn | Email： jiaoyanbin@sgitg.sgcc.com.cn |
| 开户银行：工行民族路支行 | 开户银行：农行北京北七家支行 |
| 账号：0302030109034673405 | 账号：11082901040003824 |
| 统一社会信用代码：91120000103061295A | 统一社会信用代码：91110000330330555N |

签 署 页

|  | 乙方：华北电力大学 （盖章） |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
|  | 签订日期： |
|  | 地址：北京市昌平区回龙观北农路2号 |
|  | 联系人：麻秀范 |
|  | 电话：13651277488 |
|  | 传真：010-61771405 |
|  | Email： xfmhbdll@vip.sina.com |
|  | 开户银行：建设银行北京沙河支行 |
|  | 账号：11001016000056055041 |
|  | 统一社会信用代码：1210000040000983X8 |

签 署 页

|  | 乙方：国网能源研究院有限公司 （盖章） |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
|  | 签订日期： |
|  | 地址：北京市昌平区未来科技城滨河大道18号A栋三层 |
|  | 联系人：贾德香 |
|  | 电话：66603787 |
|  | 传真：66603571 |
|  | Email：jiadexiang@sgeri.sgcc.com.cn |
|  | 开户银行：中国电力财务有限公司直属营业部 |
|  | 账号：1099022101460801 |
|  | 统一社会信用代码：91110000717825595Q |

附件1：

经过专家评审的可行性论证报告

（另附）

附件2：

项目参加人员表

|  | 姓名 | 出生 年月 | 职称/ 学历 | 专业特长 | 本项目中分工 | 投入工作总月数 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 尹喜阳 | 1978.06 | 高级工程师 | 通信工程 | 项目负责人 | 6 | 国网天津市电力公司 |
| 各课题负责人 | 闫龙 | 1984.10 | 高级工程师 | 信息通信 | 课题1负责人 | 10 | 国网天津市电力公司 |
|  | 麻秀范 | 1970.05 | 副教授 | 电力系统及其自动化 | 课题2负责人 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 王艳茹 | 1985.07 | 高级工程师 | 通信工程 | 课题3负责人 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 贾德香 | 1971.04 | 教高 | 电气工程 | 课题4负责人 | 2 | 国网能源研究院有限公司 |
| 主要工作人员 | 殷博 | 1980.03 | 副高级工程师 | 互联网新技术 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 尚博祥 | 1988.04 | 工程师 | 互联网新技术 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 金尧 | 1991.08 | 工程师 | 互联网新技术 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 林永峰 | 1982.11 | 工程师 | 网络安全 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 岳顺民 | 1966.06 | 教授级高工 | 信息与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 吕国远 | 1978.05 | 高级工程师 | 信息与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 王强 | 1977.10 | 高级工程师 | 通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 张旭 | 1983.10 | 高级工程师 | 信息与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 王雪生 | 1972.02 | 高级工程师 | 通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 岳洋 | 1990.09 | 高级工程师 | 通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 王凯 | 1992.01 | - | 电气工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 刘乙召 | 1990.04 | 工程师 | 通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 李伶研 | 1991.10 | 工程师 | 通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 卢志鑫 | 1993.6 | 工程师 | 通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 王忠钰 | 1995.11 | - | 信息与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 刘沛林 | 1998.06 | - | 通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 刘树勇 | 1978.11 | 高级工程师 | 电力系统 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 徐晶 | 1982.09 | 高级工程师 | 电力系统 | 总体方案设计 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 贾利虎 | 1988.02 | 工程师 | 系统设计 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 冯瑛敏 | 1981.7 | 高级工程师 | 信息与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 武娇雯 | 1986.10 | 高级工程师 | 自动化设计 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 田庄 | 1991.04 | 工程师 | 系统设计 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 方菲 | 1991.09 | 工程师 | 系统设计 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 宋洋 | 1982.06 | 高级工程师 | 通信设计 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 田丹 | 1983.11 | 工程师 | 通信设计 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 张来 | 1980.04 | 工程师 | 系统设计 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 吴明雷 | 1982.02 | 高级工程师 | 电力系统 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 于波 | 1984.12 | 高级工程师 | 电力系统 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 张磐 | 1983.2 | 高级工程师 | 电力系统自动化 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 张国强 | 1984.11 | 高级工程师 | 信息安全 | 关键技术研究 | 6 | 国网天津市电力公司 |
|  | 李达 | 1990.06 | 工程师 | 信息通信 | 关键技术研究 | 8 | 国网天津市电力公司 |
|  | 张恩杰 | 1993.01 | 助理工程师 | 信息通信 | 关键技术研究 | 2 | 国网天津市电力公司 |
|  | 李春晖 | 1987.07 | 工程师 | 配电 | 关键技术研究 | 11 | 国网天津市电力公司 |
|  | 欧清海 | 1970.09 | 教高 | 电力系统自动化 | 总体方案设计 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 王东山 | 1965.12 | 教高 | 通信工程 | 总体方案设计 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 张宁池 | 1983.09 | 高级工程师 | 通信工程 | 总体方案设计 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 刘军雨 | 1981.03 | 高级工程师 | 信息管理与信息系统 | 总体方案设计 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 朱玉坤 | 1987.08 | 工程师 | 通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 段利军 | 1982.02 | 高级工程师 | 软件工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 马文洁 | 1992.08 | 工程师 | 电子与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 刘卉 | 1990.05 | 工程师 | 通信与信息系统 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 张洁 | 1993.05 | 工程师 | 信息与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 郭丹丹 | 1990.10 | 工程师 | 信息与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 佘蕊 | 1994.02 | 工程师 | 电子与通信工程 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 吴庆 | 1983.09 | 高级工程师 | 通信与信息系统 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 王丹 | 1983.04 | 高级工程师 | 信息与通信工程 | 关键技术研究 | 4 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 盖平 | 1974.01 | 高级工程师 | 通信与信息系统 | 设备及系统研发 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 王文华 | 1976.10 | 高级工程师 | 计算机软件 | 设备及系统研发 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 李金安 | 1980.12 | 高级工程师 | 计算机软件 | 设备及系统研发 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 孙孝波 | 1977.08 | 高级工程师 | 通信工程 | 设备及系统研发 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 白杰 | 1981.12 | 高级工程师 | 通信与信息系统 | 关键技术研究 | 4 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 丁昱 | 1971.07 | 高级工程师 | 信息通信 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 范军丽 | 1987.06 | 工程师 | 电力通信 | 关键技术研究 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 杨润安 | 1983.01 | 高级工程师 | 电力通信 | 设备及系统研发 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 海兴垣 | 1986.04 | 工程师 | 电力通信 | 设备及系统研发 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 姚小松 | 1979.06 | 高级工程师 | 计算机技术 | 设备及系统研发 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 何海洋 | 1991.02 | 工程师 | 通信工程 | 测试及应用验证 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 张秉钧 | 1983.06 | 工程师 | 电气工程 | 测试及应用验证 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 马丽萌 | 1993.05 | 工程师 | 电子与通信工程 | 测试及应用验证 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 王永惠 | 1991.12 | 工程师 | 电子与通信工程 | 测试及应用验证 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 王志刚 | 1987.01 | 工程师 | 电子工程 | 设备及系统研发 | 8 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 付海旋 | 1989.12 | 工程师 | 电子工程 | 设备及系统研发 | 8 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 丁高泉 | 1984.10 | 工程师 | 电子工程 | 设备及系统研发 | 6 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 李帅 | 1980.09 | 工程师 | 机械制造及其自动化 | 关键技术研究 | 5 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 章灵芝 | 1984.07 | 工程师 | 通信与信息系统 | 关键技术研究 | 5 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 张春玲 | 1980.10 | 工程师 | 通信与信息系统 | 关键技术研究 | 5 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 方梦然 | 1992.06 | 助理工程师 | 电气工程 | 关键技术研究 | 4 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 方爽 | 1988.06 | 助理工程师 | 通信与信息系统 | 测试及应用验证 | 4 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 王进帅 | 1992.08 | 助理工程师 | 信息与通信工程 | 测试及应用验证 | 4 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
|  | 赵雄文 | 1963.11 | 教授 | 通信工程 | 总体设计 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 齐磊 | 1978.09 | 教授 | 电气工程 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 刘春明 | 1972.03 | 教授 | 电气工程 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 孙凤杰 | 1961.05 | 教授 | 电力系统通信 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 周振宇 | 1983.11 | 教授 | 通信工程 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 王伟 | 1980.04 | 教授级高工 | 电力系统 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 贺达江 | 1966.04 | 教授 | 电力系统 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 米贤武 | 1973.06 | 教授 | 通信工程 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 卢文冰 | 1969.2 | 副教授 | 通信工程 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 仇英辉 | 1975.12 | 副教授 | 电磁场与微波 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 黄晓明 | 1987.03 | 工程师 | 电力通信 | 课题研究 | 6 | 华北电力大学 |
|  | 赵鉴 | 1997.03 | / | 电子与通信工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 魏会娜 | 1996.10 | / | 信息与通信工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 祝健 | 1995.3 | / | 信息与通信工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 翁鸿彬 | 1996.6 | / | 电子与通信工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 余雄 | 1997.07 | / | 电子信息 | 资料收集 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 王翌雪 | 1996.01 | / | 电子科学与技术 | 资料收集 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 朱校汲 | 1996.09 | / | 信息与通信工程 | 资料收集 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 孙海龙 | 1997.03 | / | 电子信息 | 资料收集 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 李庚 | 1995.06 | / | 电子信息 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 朱秋萍 | 1997.10 | / | 电气工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 段颖 | 1995.02 | / | 电气工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 孟祥玉 | 1996.04 | / | 电气工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 王志 | 1996.09 | / | 电气工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 冯晓瑜 | 1997.10 | / | 电气工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 刘子豪 | 1998.08 | / | 能源动力工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 王颖 | 1998.04 | / | 能源动力工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 廖海君 | 1997.5 | / | 电气工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 陈亚鹏 | 1997.2 | / | 电气工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 石珵 | 1984.12 | / | 电气工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 陈心怡 | 1998.3 | / | 信息与通信工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 王曌 | 1998.1 | / | 电子与通信工程 | 课题研究 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 刘晨 | 1997.1 | / | 信息与通信工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 王雅倩 | 1998.1 | / | 信息与通信工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 衣鹏 | 1997.1 | / | 信息与通信工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 张浩 | 1997.4 | / | 信息与通信工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 田歌星 | 1994.2 | / | 电子与通信工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 苏晓宇 | 1997.4 | / | 电子与通信工程 | 报告撰写 | 12 | 华北电力大学 |
|  | 陈睿欣 | 1991 | 教高 | 工商管理 | 关键技术研究 | 8 | 国网能源研究院有限公司 |
|  | 于灏 | 1990 | 中级工程师 | 会计学 | 关键技术研究 | 2 | 国网能源研究院有限公司 |
|  | 王玓 | 1991 | 中级工程师 | 计算机 | 关键技术研究 | 2 | 国网能源研究院有限公司 |
|  | 李心达 | 1995 | 中级工程师 | 计算机 | 关键技术研究 | 2 | 国网能源研究院有限公司 |
|  | 张金星 | 1980 | 中级工程师 | 媒体传播 | 关键技术研究 | 2 | 国网能源研究院有限公司 |
|  | 刘睿 | 1994 | 初级工程师 | 电气工程 | 关键技术研究 | 2 | 国网能源研究院有限公司 |

附件3：

附件4：

附件5：经费预算明细表

附件5－1

仪器、设备使用费明细表

单位：万元

| 序号 | 设备 名称 | 设备 型号 | 单 价 (万元/台件) | 数量 （台件） | 总价 | 生产国别与地区 | 隶属 单位 | 设备状况及主要性能指标 | 购置时间 | 使用费计取单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

附件5－2

软件使用费明细表

单位：万元

| 序 号 | 软件 名称 | 软件 型号 | 单 价 (万元/套) | 数量（套） | 总价 | 生产国别与地区 | 隶属 单位 | 软件主要技术性能指标 | 购置 时间 | 使用费计取单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

附件5－3

材料费预算明细表

单位：万元

| 序号 | 材料名称 | 规格或型号 | 计量单位 | 单 价（万元/单位数量） | 材料费用 | 经费列支 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G基站电源接线材料 | / | 套 | 0.05 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | 监控终端材料 | / | 套 | 0.25 | 34 | 34 |
| 3 | 管理平台材料 | / | 套 | 8 | 16 | 16 |
| 4 | 模拟环境材料 （基站储能监测现场） | / | 套 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 5G基站储能电池安全接入智能配电网安全电气隔离装置材料 | / | 套 | 8 | 8 | 8 |
| 大宗或贵重材料合计 |  | / | / | / | 66 | 66 |
| 其他材料 |  | / | / | / | 4.2 | 4.2 |
| 累 计 |  | / | / | / | 70.2 | 70.2 |

注：

表中应包括：材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等内容。

附件5－4

外委研究支出预算明细表

单位：万元

| 序号 | 协作研究任务名称 | 协作研究任务内容 | 协作研究任务承担单位 | 经费列支 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电网协同互动信息管理平台中5G基站能耗、共享数据分析研究 | 研制电网协同互动信息管理平台中5G基站能耗、共享数据分析模块 | 研究机构、公司企业或国内知名高校 | 33 |
| 2 | 满足智能配电网业务规模化应用的5G边缘计算配置方法研究 | 研究满足智能配电网业务规模化应用的5G边缘计算配置方法，提出适配多维业务需求的5G边缘计算部署策略 | 研究机构、公司企业或国内知名高校 | 18 |
| 3 | 通信运营商5G基站节能措施研究 | 通信运营商针对5G基站电源及储能设备运行管理、节能管控技术现状与管理机制 | 研究机构、公司企业或国内知名高校 | 29 |
| 累 计 |  |  |  | 80 |

附件5－5

外协测试试验与加工费预算明细表

单位：万元

| 序号 | 外协测试试验与加工的内容 | 外协测试化验与加工单位 | 计量 单位 | 单价（万元/单位数量） | 外协测试化验与加工费用 | 经费 列支 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能系统监控终端及管理平台加工制作 | 具有加工资格的单位 | 套 | 16 | 1套，共16 | 16 |
| 2 | 储能系统第三方测试 | 具有第三方检验资格的实验室 | 次 | 8 | 1次，共8 | 8 |
| 3 | 加工5G基站储能电池安全接入智能配电网安全电气隔离装置 | 具有加工资格的单位 | 套 | 15 | 1套，共15 | 15 |
| 4 | 加工基站储能监测现场模拟试验环境 | 具有加工资格的单位 | 次 | 25 | 1次，共25 | 25 |
| 量大或价高的外协测试试验与加工项目合计 |  | / | / | / | 64 | 64 |
| 其他外协测试化验与加工项目 |  | / | / | / | / | / |
| 累 计 |  | / | / | / | 64 | 64 |