|  |  |  | 申报编号 | 资助编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22JQC011 | JQ22008 |

北京市自然科学基金任务书

（杰出青年科学基金项目）

| 项目名称： | 大型风电场尾流演化机理和数学模型研究 |
| --- | --- |
| 申 请 者： | 葛铭纬 |
| 办公电话： | 010-61772684 |
| 手 机： | 13581979241 |
| 电子邮箱： | gemingwei@ncepu.edu.cn |
| 依托单位： | 华北电力大学 |
| 邮政编码： | 102206 |
| 通信地址： | 北京市昌平区北农路二号华北电力大学 |
| 单位电话： | 61772304 |
| 填写日期： | 2022-09-15 |

北京市自然科学基金委员会办公室制

二○二二年

填表说明

一、填报任务书前，请登陆北京市自然科学基金网站（http://kw.beijing.gov.cn/col/col1458/index.html），查阅市自然科学基金的有关管理规定。认真填写任务书各项内容，要求科学严谨、实事求是、表达明确。外来语应用中文和英文同时表达，第一次出现的缩写词，须注出全称。

二、任务书为A4纸，任务书正文要求宋体5号字，双面打印，于左侧装订成册，一式两份（均为原件），报送北京市自然科学基金委员会办公室。

三、填表说明：

1、简表和研究团队主要成员概况依据申请书，不允许修改。

2、任务书正文：

任务书正文依据申请书，并应按照评审专家组具体意见，进行修改。

3、项目经费使用计划：

1）依据《北京市自然科学基金资助项目经费管理办法》（京财科文﹝2017﹞1842号）列支；

2）金额用阿拉伯数字表示，以万元为单位，小数点后取两位；

3）支出内容与计算依据必须填写。

- 一、简表

| 申 请 者 信 息 | 姓名 | 葛铭纬 | 职称 | 教授 | 国籍 |  |  | 中国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | 出生日期 |  |  | 1983-11-08 |
|  | 办公电话 | 010-61772684 | 手机 | 13581979241 | e-mail |  |  | gemingwei@ncepu.edu.cn |
|  | 研究领域 | 风力机和风电场空气动力学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学位信息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学位授予单位 | 清华大学 | 所在国家/地区 | 中国 |  |  | 学位 | 博士 |
|  | 国（境）外工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家/地区 | 美国--马里兰--巴尔的摩 |  | 起止年月 |  |  | 2017-07-19至2018-07-20 |  |
|  | 单位 | 约翰斯霍普金斯大学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国际合作研究经历 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年7月至2018年7月于美国霍普金斯大学机械工程系担任访问副教授，与美国工程院院士Charles Meneveau教授和Dennice Gayme 副教授开展了为期一年的合作研究。与美国康奈尔大学、宾州州立大学等建立了良好的合作关系，联合发表论文7篇。2020年作为子课题负责人承担国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项项目，和挪威科技大学等5个单位开展国际合作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 依 托 单 位 | 单位名称 | 华北电力大学 |  | 单位类别 |  |  | 高等院校 |  |
|  | 隶属关系 | 中央 |  | 邮政编码 |  |  | 102206 |  |
|  | 通信地址 | 北京市昌平区北农路二号华北电力大学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 | 武润莲 |  | 联系电话 |  | 61772304 |  |  |
|  | 传真 | 61772194 |  | 电子邮箱 |  | wrlzpl@126.com |  |  |
| 国内合作单位信息 | 单位名称 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 国（境）外 合 作 者 | 机构名称; 中文; 康奈尔大学. 外文; Cornell University. 合作者; Qi Li; 职务或职称; 助理教授. 电话; 607 255-3438; 传真; 607 255-9004. 电子邮箱; ql56@cornell.edu; 出生日期; 1986-11-26. 地址; 220 Hollister Hall, Ithaca, NY, 14853-3501. |
| 项 目 基 本 信 息 | 项目名称（中文） | 大型风电场尾流演化机理和数学模型研究 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称（英文） | Study on wake evolution mechanism and mathematical model of large wind farms |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报学科1（名称） | 风能利用中的工程热物理问题 |  | 申报学科1（名称） |  |  | 风能利用中的工程热物理问题 |  |
|  | 申报学科2（名称） |  |  | 申报学科2（名称） |  |  |  |  |
|  | 依托实验室 | 国家重点 |  | 研究性质 |  |  | 基础研究 |  |
|  | 研究期限 | 2022.10 至2025.12 |  | 申请金额 |  |  | 100万元 |  |
|  | 报审学科组 | 工程科学 |  | 报审亚学科组 |  |  | 工程热物理与能源工程 |  |
| 导 师 信 息 | 姓名; 崔桂香; 职务或职称; 教授. 工作单位; 清华大学; 类别; 博士导师. 办公电话; 01062785551; 手机; 13611151644. 电子邮箱; cgx@tsinghua.edu.cn; 出生日期; 1950-10-19. |

- 二、研究团队

- 1. 研究骨干（含申请者及国(境)外合作者）

| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 专业技术职务（职称） | 最高 学位 | 专业 | 项目分工 | 年工作月数 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葛铭纬 | 1983-11-08 | 教授 | 博士 | 可再生能源与清洁能源 | 项目负责人 | 10 | 华北电力大学 |
| 2 | 武广兴 | 1987-07-10 | 副教授 | 博士 | 可再生能源与清洁能源 | 风电场尾流现场测量 | 8 | 华北电力大学 |
| 3 | 孟航 | 1990-01-20 | 讲师 | 博士 | 可再生能源与清洁能源 | 风电场尾流工程模型 | 8 | 华北电力大学 |
| 4 | Qi Li | 1986-11-26 | 助理教授 | 博士 | 流体力学 | 风电场尾流演化规律 | 4 | 康奈尔大学 |

- 2.正在攻读研究生学位的人员

| 序号 | 姓名 | 证件号 | 硕士研究生/博士研究生 | 专业 | 项目分工 | 年工作月数 | 所在学校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李宝良 | 220183199712057231 | 博士研究生 | 可再生能源与清洁能源 | 高精度数值方法 | 10 | 华北电力大学 |
| 2 | 杜博文 | 130623199710210318 | 博士研究生 | 可再生能源与清洁能源 | 风电场尾流演化机理 | 10 | 华北电力大学 |
| 3 | 贾瑞 | 140603199802190031 | 硕士研究生 | 可再生能源与清洁能源 | 高精度数值方法 | 10 | 华北电力大学 |
| 4 | 何佳 | 513701200010100229 | 硕士研究生 | 可再生能源与清洁能源 | 风电场尾流模型应用 | 10 | 华北电力大学 |
| 5 | 孙海涛 | 612430199709240017 | 硕士研究生 | 能源动力 | 现场测量及数据分析 | 10 | 华北电力大学 |

- 三、项目经费表

单位：万元

| 财政经费总金额 |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政经费拨款计划 |  | 第一次拨款 |  | 第二次拨款 |
|  |  | 90 |  | 10 |
| 直接费用 | 支出科目 | 财政经费金额 | 支出内容及计算依据 |  |
|  | 1、设备费 | 0 |  |  |
|  | （1）设备购置费 | 0 |  |  |
|  | （2）其他设备费 | 0 |  |  |
|  | 2、材料费 | 1 | 现场测量激光雷达移动、保护所需耗材，数据转移所需存储设备； |  |
|  | 3、测试化验加工费 | 42 | （1）扫描式激光雷达在大型风电场开展尾流测量3个月，需测试费用24万元；（2）大规模数值计算预计计算费6万元/年，需计算费18万元。 |  |
|  | 4、燃料动力费 | 0 |  |  |
|  | 5、差旅费 | 4.8 | 风电场现场往返6人次，设计院、业主技术交流6人次，每人次0.4万元，小计4.8万元 |  |
|  | 6、会议费 | 3.6 | 拟参加国内学术会议6人次，每人次0.6万元，小计3.6万元 |  |
|  | 7、国际合作与交流费 | 10 | （1）拟赴欧洲参加国际风能学术会议2人次，注册费与往返机票2.5万元/人次，小计5万元；（2）与合作方互访，机票+住宿+补助：5万元 |  |
|  | 8、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.6 | （1）申请发明专利2项，每项代理费用按照8000元计算，小计1.6万元；（2）复印打印以及资料检索0.5万元；（3）书籍资料费用0.5万元 |  |
|  | 9、劳务费 | 18 | （1）博士生2名，每年工作10个月，平均每人每月1500元，3年小计9万元；（2）硕士生3人，每年工作10个月，平均每人每月1000元，3年小计9万元 |  |
|  | 10、咨询费 | 1.8 | 项目执行过程中，拟咨询专家9人次，每人次2000元，小计1.8万元 |  |
|  | 11、其他费用 | 0 |  |  |
| 间接费用 | 12、绩效支出 | 11.34 | 根据学校规定，用于项目组成员绩效 |  |
|  | 13、其他费用 | 4.86 | 学校及学院管理费等 |  |
| 企业经费总金额 |  | 0 |  |  |

- 设备购置费明细表

注：如购置设备费用超过50万元（含），须填写如下表格。

| 名称 | 型号 | 数量 | 金额 | 是否进口 | 资金来源 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位：万元

预算说明书

- （请根据《北京市自然科学基金经费管理办法》填写各项支出的主要用途和测算理由及国内合作单位间拨付资金等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。依托单位应当严格控制设备购置支出。对使用项目经费购置的仪器、设备，根据《北京市人民政府办公厅关于加强首都科技条件平台建设进一步促进重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的实施意见》(京政办发〔2016〕34号)文件及相关规定，履行查重评议程序。）

直接费用：83.8万元

1.材料费：1万元

主要用于购置激光雷达衬垫、支架以及大量测风数据转移所需要的移动硬盘等。各项支出测算依据如下：

★预计数据拷贝和转移需要大容量硬盘2个*0.1万元/个=0.2万元；

★激光雷达运输、转移衬垫预计需要2块*0.2万元=0.4万元；

★雷达运输保护支架1套*0.4万元/套=0.4万元。

2.测试加工费：42万元

主要用于大气边界层测量服务和高性能计算服务，具体测算如下：

★需在甘肃或其他地区大型风电基地开展风电场尾流测量3个月，目前扫描式的激光雷达可满足测量距离和精度需求，现场测量服务费用约8万元/月，需测试费用3个月*8万元/月=24万元；

★研究需要对不同布机形式、不同布机密度、不同容量、不同大气状况的风电场尾流开展中尺度模拟，算例组合72个以上，需要在第三方计算平台开设计算账户，按照目前计算速度每个算例需要计算费用约0.25万元，共需要计算费72个*0.25万元/个=18万元。

3. 差旅费：4.8万元

★风电场测风现场往返6人次，每人次差旅4天，预算往返交通费用2000元/人次，住宿费1280元/人次（按照320元/人/天），出差补贴720元/人次（交通补贴80元/人/天，餐补100元/人/天），小计6人次*（2000元/人次+1280元/人次+720元/人次）=2.4万元；

★模型应用研究赴设计院、业主技术交流6人次，每人次差旅4天，预算往返交通费用2000元/人次，住宿费1280元/人次（按照320元/人/天），出差补贴720元/人次（交通补贴80元/人/天，餐补100元/人/天），小计6人次*（2000元/人次+1280元/人次+720元/人次）=2.4万元。

4.会议费：3.6万元

★拟参加中国力学大会、中国工程热物理年会等国内学术会议6人次，注册费2000元/人次；往返交通费用2000元/人次；每人次参会4天，住宿费1680元/人次（按照420元/人/天）；交通补贴320元/人次（80元/人/天）；小计6人次*（2000元/人次+2000元/人次+1680元/人次+320元/人次）= 3.6万元。

5.国际合作与交流费：10万元

★拟赴欧洲参加国际风能学术会议2人次，注册费与往返机票2.5万元/人次，小计5万元；

★与合作方互访，机票+住宿+补助：5万元。

6.出版/文献/信息/知识产权事务费：2.6万元

★申请发明专利2项，每项代理费用按照8000元计算，小计1.6万元；

★复印打印以及资料检索0.5万元；书籍资料费用0.5万元。

7.劳务费：18万元

★博士生2名，每年工作10个月，平均每人每月1500元，3年小计9万元；

★硕士生3人，每年工作10个月，平均每人每月1000元，3年小计9万元。

8.专家咨询费：1.8万元

★项目执行过程中，拟咨询专家9人次，每人次2000元，此项小计1.8万元。

间接费用：16.2万元

1.绩效支出：11.34万元

★对项目组成员进行绩效激励考核，根据《北京市自然科学基金经费管理办法》，应将间接费用主要用于绩效支出，中方项目成员3人共预算绩效11.34万元。

2.其他费用：4.86万元

★学校和学院管理费等

- 四、任务书正文

- （一）开展的项目研究工作

1.研究内容（包括项目目标、主要研究内容、拟解决的关键问题）

1、研究目标

针对风电集群化、基地化开发的实际需求，围绕大型风电场尾流这一重要问题开展系统研究，实现以下三个目标：

（1）物理层面：通过中尺度模拟和大型风电场尾流现场测量，揭示风电场尾流的分布特征，加深风电场尾流流动的物理认识。

（2）理论层面：揭示风电场尾流流动的统计规律，发展适用于不同大气条件下的风电场尾流数学模型，推动风电场尾流理论模型的发展。

（3）应用层面：开展风电场尾流模型工程应用研究，提高风电场群布局合理性，为大型风电场群规划布局提供依据。

2、主要研究内容

（1）发展大型风电场尾流中尺度模拟方法

基于风电机组高精度尾流模型、湍流度模型，提出适用于不同大气条件和机组排布的风电场参数化方法，构建风电场微尺度求解和大气边界层中尺度模式深度耦合的数值模拟方法，提升风电场下游尾流计算精度，并通过精细化的大涡模拟算例验证。

（2）揭示复杂大气条件下风电场尾流与大气边界层的交互作用机理

项目将采用中尺度模拟和现场测量相结合的方法，揭示大气稳定度，湍流度、地转偏向力等对风力机尾流的影响机理，探明大气边界层向风电场尾流核心区能量传输的主要路径和关键机制，定量获取平均对流、湍流输运、压力梯度、科氏力、浮力效应等对风电场尾流恢复的贡献；在此基础上，进一步揭示大型风电场尾流对大气边界层统计特性的影响。

（3）建立适用于复杂大气条件的风电场尾流工程模型

通过现场测量、数值模拟等相结合的研究手段，获取风电场尾流的影响范围、定量获取大气稳定度、来流湍流度、风切变等复杂因素对风电场尾流演化的影响规律；考虑大气稳定、湍流度等关键因素、提出风电场尾流损失和湍流度的工程数学模型，为风电场场间尾流效应定量计算提供理论基础。

（4）基于实际海上大型风电场群开展工程模型应用

以中国海上风电基地为对象，采用风电场工程模型，定量评估场群尾流效应对风电场造成的功率损失；开展风电场群优化布局和运行控制研究，为提升风电基地规划水平和总体发电功率提供案例。

3、拟解决的关键问题

（1）揭示不同大气条件下对流、扩散、压力梯度、湍流输运、浮力效应等因素对尾流恢复的贡献作用。大型风电场尾流演化尺度大，可达下游十几甚至几十千米，演化过程和大气边界层主要环境要素密切相关，大气对流、扩散、压力梯度、湍流等对尾流的影响范围、恢复快慢具有决定性作用，因此，解决该科学问题是开展大型风电场尾流演化机理研究的关键。

（2）获取描述尾流速度剖面和湍流度分布的形状函数，建立风电场流动在不同流向位置的动量平衡关系。风电场尾流向下游演化过程中，尾流速度和湍流度逐步发生变化，需要获取风电场尾流的关键分布特征，建立描述尾流速度剖面和湍流度分布的形状函数，并通过流动模型简化，建立大气边界层自上游向下游演化的动量平衡关系。解决该问题是建立风电场尾流工程模型的关键。

2.采取的研究方案（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）

1、拟采取的研究方案

项目将采用数值模拟、现场测量和理论分析等相结合的研究手段，以数值方法→流动机理→数学模型→工程应用为研究主线，揭示风电场尾流的演化规律，提出风电场尾流工程模型，并对其工程应用开展探索研究。

图4 课题总体思路和研究方案

（1）大型风电场中尺度模拟方法研究方案

采用中尺度和微尺度耦合的计算方法，中尺度大气流动采用WRF或其他中尺度模式求解，风电场区域采用高精度尾流模型叠加求解。在特定风电场区域求解中，将尾流速度损失模型和湍流度模型深度耦合，即：采用尾流速度损失模型求解平均速度分布，采用风力机尾流湍流度模型求解风电场湍流度，湍流度和尾流膨胀系数相互关联，通过迭代获得风电场的流场分布，确定中尺度动量“汇”和湍动能“源”的参考速度，耦合过程见图5，风电场参数化系数可通过特定风电场开展精细大涡模拟确认和修正。

图5 中尺度和微尺度耦合求解

（2）大型风电场尾流演化机理研究方案

采用中尺度模拟方法获取不同排列方式风电场尾流演化的仿真数据。通过平均动能和雷诺应力输运方程，揭示各输运项对尾流恢复的贡献，探明尾流恢复物理机制。界定尾流的有效影响范围，基于大量风电场尾流演化数据，揭示尾流速度损失、湍流度随风电场参数（风电场宽度、长度、运行状态等）、下游距离、大气环境等参数的变化规律。

拟租用扫描式激光雷达，采用两种扫描方式测量在风电场下游测量不同高度，不同下游距离的尾流流场，如图6所示。为保证测量效果，选取盛行风向较为明确、风速较大的季节，在风电场不同下游位置布置扫描式激光雷达，预计测风时间3个月，项目执行中将和雷达测风服务提供方充分沟通，进一步细化测风方案。

图6 扫描式雷达RHI扫描和VAD扫描示意图

（3）大型风电场尾流工程模型研究方案

通过中尺度模拟，在不同大气稳定状态、不同布机方式、不同下垫面下对风电场开展中尺度数值模拟，总结归纳风电场尾流速度损失、附加湍流度的统计规律。研究各因素和尾流恢复、尾流边界的定量关系，结合理论分析，获取描述尾流速度剖面和湍流度分布的形状函数，参照单机尾流对风电场流动进行模型简化，建立风电场流动在不同下游距离的动量平衡关系，推导风电场尾流工程模型，并通过中尺度模拟算例和现场测风数据验证。

（4）尾流模型应用研究方案

针对风电场密集区域，采用所建立的风电场尾流工程模型对场间尾流损失进行定量评估，为风电场运行效能评估提供参考。针对现有排布，以发电量最优为目标，对风电场厂址进行优化，为风电场群规划布局提供案例。

对风电场群智能运行控制开展探索。在风电场运行过程中，通过调整上下游风电场发电分配，调控风电场尾流强度，增大风电场群总体发电量。

2、可行性分析

（1）所采用技术方案已经过充分论证，具有很好的可行性

申请人团队根据现有研究进展和技术重大需求，在充分调研国内外研究文献的基础上提出本项目。风电场尾流的演化机理和数学模型是风电基地开发亟需解决的关键科学问题。项目拟采取的中尺度模拟和现场测量技术是研究风电场尾流的重要工具，具有很好的可行性。项目将采用现场测量、数值模拟和理论分析相结合的研究手段，以“数值方法→机理研究→数学模型→工程应用”为总体思路，研究内容逐步深入。

项目所采用激光雷达与测风塔相比，具有更高的准确性，更短的扫描时间（扫描周期仅在21s左右）和扫描距离远（4 km），近年来，被广泛应用到了风能研究领域，具有很好的可行性。

对于大型风电场尾流流动，采用中尺度模拟和微尺度求解耦合的数值方法无需通过中尺度网格对风电场精细分辨，大大减小了计算量，已被现场观测充分验证，是风电场流动研究的重要方法之一，已被学术界广泛认可。大型风电场尾流是一种融合多种物理过程的复杂大气湍流流动，是国际研究的热点和前沿，具有很好的理论基础和应用前景。

（2）申请人团队在风电机组和风电场流动研究方面具有坚实的研究基础

申请人团队具有良好流体力学、大气科学和风力发电研究背景，近年来一直从事风电场流动研究。近5年，申请人团队以第一作者或通信作者在J. Fluid Mech.，Phys. Rev. Fluids，Appl. energy，Renew. energy, Energy Convers. Manage.等流体力学和能源类权威期刊发表SCI论文30余篇，其中ESI高被引论文1篇。研究内容和本项目密切相关，涵盖风力机尾流演化机理，风力机尾流数学模型、大气边界层流动、大涡模拟方法等，为项目开展奠定了坚实的基础。申请人曾租用两台多普勒雷达测风仪在甘肃酒泉风电基地开展尾流测量工作，时间长达六个月，所积累数据对本研究具有很好的支撑作用。

总之，申请人在现场测量、理论分析、数值计算、前后处理等方面积累了较丰富的经验和资料，具有开展高水平研究工作的能力，为本项目的顺利实施奠定了基础。

（3）先进的软硬件设施为本项目实施提供了保证

申请者所在的国家重点实验室，拥有良好的数值计算条件，可为本项目的计算分析提供强大的硬件支持。申请人已在广州超算中心开设账户，满足项目大规模计算需求。康奈尔大学是享誉全球的常青藤高校，具有国际一流的软硬件条件，可保障项目合作顺利开展。

申请人所在课题组主要从事风力机、风电场相关理论和技术研究，具有良好的学术氛围。申请人和康奈尔大学李锜博士建立了良好的合作关系，在能源类Top期刊Appl. energy和Renew. energy合作发表论文，为项目合作奠定了良好的基础。此外申请人和约翰斯霍普金斯大学、清华大学、中科院力学所、北京航空航天大学、西北工业大学等国内外学术机构建立紧密的学术合作关系，为项目顺利开展提供了良好的条件。

综上所述，虽然本项目涉及内容较多，难度较大，但申请人做了充分调研，研究目标明确，研究方案切实可行，团队人员匹配合理，申请人团队具有丰富的研究经验和较好的研究基础，拥有良好的计算条件和科研环境，可保障项目的高水平实施。

3.年度研究计划

★2022-10至2022-12：开展风电场尾流中尺度模拟方法研究

（1）启动项目，确定项目详细技术路线；

（2）通过微尺度风电场大涡模拟研究，修正风电场参数化模型系数。

★2023-01至2023-12：开展风电场尾流中尺度模拟方法研究

（1）完成风电场微尺度求解和中尺度数值模拟嵌套；

（2）通过高精度数值模拟算例和测量数据对数值方法验证；

（3）发表SCI论文1-2篇。

★2024-01至2024-12：开展风电场尾流演化机理研究

（1）通过中尺度模拟揭示影响风电场尾流演化的关键因素；

（2）揭示复杂大气环境下尾流恢复机理；

（3）发表SCI论文2-3篇。

★2025-01至2025-12：开展风电场尾流模型和工程应用研究

（1）提出适用于不同大气条件的风电场尾流数学模型并验证；

（2）开展尾流模型在风电场群的应用研究；

（3）发表SCI论文3篇。

- （二）国（境）外合作方案（合作研究目标、内容，并阐明其合理性及可行性。合作重点、合作方式、双方互访安排。）

- 1.合作研究目标和内容

本项目以国家能源战略需求为导向，围绕大型风电场尾流演化机理和数学模型中关键科学问题和技术难点，与康奈尔大学合作开展研究，为提升大型风电机组布局水平，增加风电场经济效益提供理论基础。具体合作内容如下：

（1）发展大型风电场高精度中尺度模拟方法。基于申请人的研究基础，将风电机组高精度尾流模型、湍流度模型和中尺度模拟相结合，提出新的大型风电场参数化方法，提升风电场下游尾流的预测精度。

（2）揭示复杂环境下风电场尾流与大气边界层的交互作用机理。采用中尺度模拟，揭示复杂环境因素如大气稳定度，湍流度等对风力机尾流演化的影响机理，揭示大型风电场尾流对大气环境的影响。

（3）建立适用于复杂大气条件的风电场尾流的工程模型。探明复杂大气条件下大型风电场尾流的演化规律，考虑大气稳定、湍流度等复杂因素、提出风电场尾流损失和湍流度的工程模型，为定量评估下游风电场来流特征提供理论基础。

（4）基于实际海上大型风电基地开展工程模型应用。以中国某海上风电基地为对象，采用风电场工程模型，定量评估场群尾流效应对风电场造成的功率损失；开展场群布局优化研究和运行控制研究，为提升风电基地规划水平和总体发电功率提供案例。

项目将提出可定量描述大型风电场下游尾流损失的数学模型，同时，项目实施将进一步深化两国在新能源领域的科研合作和人才培养，对于提升我国风力发电领域的基础研究水平具有重要意义。

- 2.合作的合理性及可行性

合作目标和内容结合了双方的优势，由双方共同提出，和我国规模化风电开发的重大需求高度契合，也和美方的优势研究方向高度一致。申请人及合作者一直从事风电场和大气边界层流动基础研究，具有鲜明的研究特色和良好的应用基础。合作内容和目标设置合理。下面重点从以下三个方面阐述项目合作的可行性：

（1）合作目标明确、合作内容清晰可行

大型风电场尾流流动机理和数学模型是基地化风电开发亟需解决的关键科学问题。项目将采用现场测量、数值模拟和理论分析相结合的研究手段，以“数值方法→机理研究→数学模型→工程应用”为总体思路，研究内容逐步深入。双方对合作内容和目标经过多次论证，具有很好的技术可行性，项目实施可产生丰硕的研究成果，推动双方人员交流和人才培养。

（2）双方具有很好的研究基础和合作基础

合作双方有良好流体力学、大气科学和风力发电研究背景，近年来一直从事风电场和大气边界层研究。项目团队在J. Fluid Mech.，Phys. Rev. Fluids，Appl. energy等流体力学和能源类权威期刊发表论文30余篇。研究内容和本项目密切相关，为项目开展奠定了坚实的基础。双方已经建立了良好的合作关系，取得了很好的科研成果。在现有合作的基础上，进一步加深合作，共同申报北京市杰出青年基金项目，具有很好的可行性。

（3）先进的软硬件设施可保障合作顺利开展

申请者所在的国家重点实验室，拥有良好的数值计算条件，可为本项目的计算分析提供强大的硬件支持。申请人已在广州超算中心开设账户，满足项目大规模计算需求。康奈尔大学为国际知名高校，其国际一流的软硬件条件亦可保证项目合作的顺利实施。

- 3.合作重点、合作方式、双方互访安排

双方重点在大型风电场中尺度模型、大型风电场和大气边界层的交互作用机理方面开展合作。双方将发挥各自优势，既密切合作又明确分工。华北电力大学侧重风电场参数化建模、风电场尾流数学模型和应用，康奈尔大学侧重复杂大气流动和风电场尾流的交互作用机理研究；针对项目关键科学问题和技术难题，双方联合攻关。双方将通过成员互访、定期学术讨论、共同参加学术会议等多种方式开展合作，项目所开发的程序代码双方共享，双方共同完成的论文共同署名。同时美国工程院院士、JFM副主编Charles Meneveau教授也将为项目提供指导和建议（已提供推荐信和支持函，见证明材料）。

项目执行期间，华北电力大学和康奈尔大学将安排项目组成员短期互访，加深学术合作，预计每年4个月，主要安排在双方的寒暑假。

- （三）项目对北京国际科技创新中心建设的具体举措和预期目标

1.对北京国际科技创新中心建设的贡献 北京国际科技创新中心和三城一区建设：《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》明确指出，到2025年，北京国际科技创新中心基本形成。近期，中央批准组建了怀柔国家实验室，作为国家战略科技力量的重要组成部分，实验室将面向国家能源体系构建和“双碳”目标，围绕可再生能源等方向开展战略性、前瞻性、基础性科学技术研究。在京组建国家实验室，彰显了中央对北京在能源技术创新方面的高定位和高期望。风力发电将是我国未来的主要电源之一，项目拟对大型风电场尾流效应开展研究，为基地化风电开发提供技术支撑。研究紧扣国家重大需求，和北京科技创新中心定位高度契合，对北京国际科技创新中心建设和三城一区建设具有重要作用。 高精尖产业培育：北京是我国能源央企的聚集地，也是我国风力发电技术创新的高地，拥有大批科技创新企业，如华能集团、大唐集团、国家能源投资集团、金风科技等，形成了从风资源勘测、风电机组研发、风电场运营的完整产业链。通过项目解决规模化、基地化开发中的尾流评估难题，对于提升风电场经济效益具有推动作用。 学科建设和人才培养： 基于“动力工程及工程热物理”和“电气工程”两个一级学科，华北电力大学自设了“可再生能源与清洁能源”二级交叉学科。2019年，华北电力大学“清洁能源学”入选北京高校“高精尖”学科，项目的开展将进一步推动“高精尖”学科建设，提升高层次人才培养质量。

2. 对北京国际科技创新中心建设的具体举措和预期目标 1.积极参与怀柔国家实验室建设，为北京能源科创中心建设贡献力量。 2.和驻京风力发电企业华能集团、大唐集团、国家能源投资集团、金风科技等开展密切学术交流和科研合作，推动项目成果落地，提升企业创新水平。 3.推动我校“清洁能源学”高精尖学科发展，培养高水平研究生。

- （四）预期研究结果

- 重要学术贡献（如：新发现、新观点、新原理、新机制、新规律）

（1）揭示风电场尾流的分布特征，加深风电场尾流流动的物理认识。

（2）揭示风电场尾流流动的统计规律，发展适用于不同大气条件下的风电场尾流数学模型，推动风电场尾流理论模型的发展。

- 关键核心技术突破（主要技术参数、指标及对相关产业的贡献和影响）

（1）风电场尾流模型为场群间尾流损失评估提供理论基础，进一步提升风电场发电量评估精度。

- 申请人及团队学术影响力提升

（1）研究团队在风电场尾流方向形成研究特色，形成具有重要影响力的学术团队；

（2）申请人将积极申报国家级人才计划，进一步提升学术影响力；

（3）在J. Fluid Mech.、Wind Energy、Renew. Energy等权威期刊发表SCI论文6-8篇；

（4）提升人才培养的国际化水平，依托课题联合培养博士2名，硕士3-4名。

- 国（境）外合作成效

（1）合作双方将进一步加深了解，项目成功实施将显著提升双方合作深度，为后续科技合作积累经验；

（2）项目在推动我国风电基础研究进步的同时，也将进一步提升李锜博士在我国风电领域的学术影响力；

（3）吸引更多学生赴美访学或学术交流；

- 五、负责人承诺书

（一）承诺本项目研究内容未获其他项目经费支持，也不用该项目内容再申请其他项目。

（二）承诺按本任务书中相关内容，负责实施本项目。遵守北京市自然科学基金的有关管理规定，保证研究工作时间，认真开展研究工作，按规定报送项目进展报告、验收报告等相关材料。发生重大情况变动时，及时报告。

（三）项目经费使用应按照《北京市自然科学基金资助项目经费管理办法》及依托单位相关管理规定执行。

（四）公开发表的论著、论文等相关资料涉及本资助项目内容时，按规定标注“北京市自然科学基金资助”（英文：Supported by Beijing Natural Science Foundation）及项目编号，其中第一标注论文的数量应在2篇以上。

项目负责人（签字）：

- 共同条款

甲方（北京市自然科学基金委员会办公室）、乙方（资助项目依托单位）、丙方（资助项目国内合作单位）、丁方（国/境外合作者）共同遵守以下条款：

1.甲方按照北京市自然科学基金有关管理规定对资助项目予以管理,依照经费管理办法及任务书的规定向项目依托单位核拨项目经费；项目实施过程中对项目实施情况进行检查，必要时可进行实地调研；资助期满后，根据验收评审专家的意见，给出验收结论并书面通知依托单位和项目负责人。

2.乙、丙、丁三方须遵守北京市自然科学基金的有关管理规定，保证项目负责人及其研究队伍的稳定和项目实施所需研究条件，按时完成任务书中规定的研究内容，并协助甲方进行项目中期管理和验收工作。

3.为保证项目的顺利实施，乙方应与丙方、丁方签署合作协议，明确各自的工作任务、经费、研究进度安排、知识产权归属等有关事宜。

4.乙、丙两方应配合甲方对资助经费的使用进行监督、检查。

5.乙方应本着平等合作、互利互惠、成果共享的原则与丁方开展合作研究，并吸引丁方来京从事研究工作。

6.本任务书自各方签字盖章之日起生效。

如国内合作单位为多方时，国内合作单位各方均应执行任务书中有关丙方的条款。

任务书各方签字

| 甲 方 | 单位名称 |  | 北京市自然科学基金委员会办公室 |  |  |  | 北京市自然科学基金 委员会办公室 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位负责人 |  | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 部门负责人 |  | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 项目主管 |  | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  | 北京市西城区广莲路1号建工大厦B座7层 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  | 100195 |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
|  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 方 | 单位名称 |  | 华北电力大学 |  |  |  | 单位公章 年 月 日 财务章 （预留银行印鉴） |  |
|  | 组织机构代码 |  | 1210000040000983X8 |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  | 北京市昌平区北农路二号华北电力大学 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  | 102206 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 武润莲 |  | 电 话 | 61772304 |  |  |
|  | 手 机 |  | 13681223480 |  | 传 真 | 61772194 |  |  |
|  | 电子信箱 |  | wrlzpl@126.com |  |  |  |  |  |
|  | 帐户名称 |  | 华北电力大学 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | 中国建设银行北京沙河支行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  | 11001016000056055041 |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 财务负责人 |  | （签字） |  |  |  |  |  |
| 丙 方 | 国内合作单位1 |  |  | 国内合作单位2 |  |  | 国内合作单位3 |  |
|  | 单位负责人 |  |  | 单位负责人 |  |  | 单位负责人 |  |
|  | 单位公章： 年 月 日 |  |  | 单位公章： 年 月 日 |  |  | 单位公章： 年 月 日 |  |